Утверждаю

Заведующая МДОУ «Новоорловский ЦРР –

детский сад «Аленушка»

_____________Симонова Е.А.

Приказ №______

от «___»_____________2025г

Дорожная карта поэтапного внедрения

в МДОУ «Новоорловский ЦРР – детский сад «Аленушка»

«Программы просвещения родителей детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные образовательные организации»

| № | Наименование мероприятия | Ответственные | Сроки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 |
| 1. | Разработка и утверждение локальных актов МДОУ, необходимых для реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста. | Заведующая МДОУ, старший воспитатель | 01.2025 | + |
| 2. | Создание и организация деятельности рабочей группы по внедрению Программы просвещения родителей | Заведующая МДОУ, старший воспитатель | 02.2025г | + |
| 3. | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства просвещения РФ, Министерства образования Забайкальского края, ГАУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края» по внедрению Программы просвещения родителей | Заведующая МДОУ, старший воспитатель | По мере поступления |  |
| 4. | Рассмотрение вопросов по внедрению Программы просвещения родителей на административных совещаниях при заведующем, планеркам, семинарах и пр. | Заведующая МДОУ, старший воспитатель | + | + |
| 5. | Анкетирование родителей «Изучение потребностей и интересов родителей в вопросах сотрудничества детского сада и семьи» | Заведующая МДОУ, старший воспитатель | 02.2025 | + |
| 6. | Привлечение родителей к участию в управлении ДОО для реализации Программы просвещения родителей через общественные объединения: - Управляющий совет родителей - Родительские комитеты групп | Заведующая МДОУ, старший воспитатель, педагоги | + | + |
| 7. | Организация работы ПДС для педагогов по теме «Изучаем и работаем по Программе просвещения родителей» | Старший воспитатель | В течении года |  |
| 8. | Интеграция тематики мероприятий Программы просвещения родителей в содержание ОП ДОО в части просветительского направления взаимодействия педколлектива с семьями воспитанников | Старший воспитатель, педагоги | 02.2025 | + |
| 9. | Создание страницы на сайте ДОО с обязательным размещением локальных актов по реализации Программы просвещения родителей, просветительских материалов для родителей. | Старший воспитатель | 02.2025 | + |
| 10. | Участие в ежегодном мониторинге результатов реализации Программы просвещения родителей | Заведующая МДОУ, старший воспитатель |  |  |